Formato para la Presentación de Proyectos

Propuesta Preeliminar

- Nombre del Proyecto: Taller para el Caribe sobre Educación Secundaria y Certificación de Competencias Laborales

- País/Institución que presenta el proyecto: Antigua y Barbuda

- Países participantes/Sub-regiones: 14 países de la Sub-región de El Caribe (14 países independientes, miembros del CARICOM).

- Periodo de Ejecución: 2004 al 2005, comenzando en mayo del 2004

- Justificación del Proyecto

En al III Reunión de Ministros de Educación, realizada en el mes de agosto del año 2003, los Ministros de Educación se comprometieron a “hacer los esfuerzos necesarios para ampliar la cobertura en la educación secundaria y media, especialmente en el área técnica, incorporando en ella los elementos necesarios para que se prepare a nuestros jóvenes para la vida, para la ciudadanía, para el mundo laboral; incorporando en este aprendizaje profundos elementos de creatividad, innovación y desarrollo de la capacidad emprendedora; así como la comprensión del funcionamiento de la realidad educativa y económica, la libre empresa, el papel del estado, la sociedad civil y los medios de comunicación; y el desarrollo de habilidades y virtudes para el insertarse en dicha realidad . Todo lo cual debe ser acompañado de un sistema de certificación de los conocimientos y competencias de los estudiantes que finalicen este nivel educativo” (CIDI/RME/DEC. 4 (III-O/03), punto 16). El proyecto aprobado por el FEMCIDI: “Gestión y Certificación Escolar para la Formación y Acreditación de Competencias Laborales en el segundo ciclo de la Educación Secundaria” responde a estas prioridades señaladas por los Ministros de Educación.

Adicionalmente, los Ministros de Educación, mediante la resolución CIDI/RME/RES. 9 (III-O/03)  aprobó “que los recursos del Fondo Regular asignados para iniciativas de Cumbre de las Américas en educación se utilicen para: La ejecución de proyectos en los siguientes temas: de Equidad y Calidad, Formación Docente y Educación Secundaria

Durante su primer año, el proyecto de educación secundaria tiene como objetivo principal la elaboración de un modelo hemisférico integrado por instrumentos y metodologías para la certificación de competencias laborales. Estas metodologías e instrumentos serán desarrollados a partir de una investigación de las mejores experiencias realizadas en cada una de las tres sub-regiones. El proyecto original se propone  realizar estas tareas mediante expertos contratados que trabajarán en una red virtual. Si bien este enfoque es adecuado para la creación de un modelo hemisférico, el proyecto original no toma en cuenta ciertas ventajas que traería  una reunión presencial de expertos, organizaciones y funcionarios a cargo de la ejecución de los ensayos demostrativos. Esas ventajas son:

- Un análisis crítico en profundidad de las mejores prácticas de la región. (El propósito del taller no es solo el compartir las mejore prácticas de la región, sino que cada participante pueda aprenda a través de un análisis crítico en profundidad sobre cada modelo presentado). Esta dinámica de intercambio y de análisis crítico solo puede darse en una reunión presencial).

- Una oportunidad para obtener recursos adicionales y expertise para el proyecto de parte de organizaciones regionales e internacionales invitadas al taller.

- Una oportunidad para fortalecer las estrategias de cooperación horizontal y los mecanismos en las sub-regiones mediante la integración de los esfuerzos y recursos a disposición del proyecto.

- Elaboración conjunta de un plan de trabajo que le proporcionará al proyecto un sólido comienzo y un impulso a cada país caribeño hacia la próxima etapa del proyecto.

En el Caribe reconocemos que un taller presencial es especialmente relevante para nuestra región, donde, bajo la administración de solo un coordinador sub-regional,  se llevarán a cabo la mitad de los ensayos demostrativos del proyecto hemisférico. Este taller nos permitirá reunir a organizaciones sub-regionales, que han trabajado en el área de la certificación de competencias laborales, con funcionarios ministeriales de cada país de CARICOM para trabajar en los detalles de cómo estas organizaciones pueden contribuir al proyecto. Algunas de estas organizaciones son: Jamaican Heart Trustu, CARICOM, Community Colleges for Internacional Development y CINTERFOR/ILO. Actualmente, el proyecto de educación secundaria ha sido capaz de atraer recursos adicionales de algunas de estas organizaciones; por ejemplo, Community Colleges for International Development ha ofrecido proveer valiosos recursos humanos y en especie para apoyar este taller inicial con el Caribe.

Debido al hecho de que el Plan de Ejecución no contempla la asignación de recursos para esta actividad, debemos buscar apoyo adicional. Hemos logrado obtener contribuciones para 10 becas que cubrirán los costos del pasaje aéreo para aquellos países en el Caribe que más lo requieran. También hemos logrado el compromiso del Colleges for International Development de proporcionar contribuciones de recursos humanos y expertos. Atentamente, requerimos a la CIE considerar apoyar esta importante actividad complementaria para el proyecto hemisférico y provean los costos de per-diem para los participantes de los Ministerios de Educación de el Caribe.

- Objetivos:

- Presentar y analizar las mejores prácticas en el área de certificación de competencias laborales en el Caribe

- Explorar oportunidades para integrar organizaciones e  iniciativas actualmente en desarrollo en el Caribe con los proyectos hemisféricos.

- Diseñar metodologías e instrumentos sobre certificación de competencias laborales que puedan informar a la siguiente reunión hemisférica.

- Beneficiarios:

- Estudiantes de el Caribe atendidos por los ensayos demostrativos en cada país

- Los funcionarios ministeriales a cargo de la aplicación de los ensayos demostrativos en la educación secundaria en cada país de el Caribe

- Los equipos nacionales de formulación de política educativa (los planeadores de los ministerios de educación y los coordinadores de los programas educativos) se beneficiarán de la sistematización y el intercambio de experiencias

- Otras regiones que aplican el proyecto hemisférico de educación secundaria se beneficiarán de la contribución caribeña al modelo hemisférico y de los acuerdos de cooperación hechos con otras organizaciones realizados durante la reunión.

- Resultados esperados

- Presentación, compilación y análisis crítico de las mejores experiencias en el Caribe en el área de certificación de competencias laborales.

- Consenso en torno a las metodologías y los procedimientos que serán implementados en los ensayos demostrativos de la  región de el Caribe en el marco del proyecto de educación secundaria y certificación de competencias laborales.

- Acuerdos de cooperación que contienen contribuciones concretas al proyecto hemisférico sobre educación secundaria en la sub-región de el Caribe, realizados con organizaciones sub-regionales e internacionales que trabajan en el tema de certificación de competencias laborales.

- Descripción de Actividades

- Pago de la tarifa de vuelo redondo a Miami de dos participantes por cada uno de los 14 países de el Caribe.

- Per-diem para 28 participantes (dos por cada uno de los países de el Caribe) por 5 días

- Documentos base del Taller

- Página WEB y foro virtual del Taller

- Costo del uso de las salas de reunión y del equipo audiovisual

- Institución Ejecutora

| Nombre de la Institución: Ministerio de Educación de Antigua y Barbuda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y cargo del funcionario responsable: Dr. Austin Josiah |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |
| Estado o provincia: St. John’s |  | Código Postal: |  | País: Antigua y Barbuda |
| Teléfono : | Fax: |  | Correo electrónico: austinmmj@hotmail.com |  |

Otras Instituciones que apoyan el proyecto

| Nombre de la Institución: Community Colleges for International Development (CCID) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y cargo del funcionario responsable: John Halder |  |  |  |  |
| Dirección: 6301 Kirkwood Blvd. SW PO Box 2068 |  |  |  |  |
| Estado o provincia: IA |  | Código Postal:52406 |  | País: U.S.A. |
| Teléfono :319 398 5653 | Fax: 319 398 7113 |  | Correo electrónico: jhalder@kirkwood.cc.ia.us |  |

| Nombre de la Institución: Unidad de Desarrollo Social y Educación, OEA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y cargo del funcionario responsable: Jorge Baxter |  |  |  |  |
| Dirección: 1889 F. Street Washington D.C. |  |  |  |  |
| Estado o provincia: DC |  | Código Postal:20006 |  | País: U.S.A. |
| Teléfono : 202 458 6459 | Fax: 202 459 3477 |  | Correo electrónico: jbaxter@oas.org |  |

| País | Viaje redondo a Miami* | Pasaje aéreo para dos personas | Per diem | Gastos terminales | Total para el viaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua y Barbuda | $726.79 | $1,453.58 | $1,500.00 | $60.00 | $3,013.58 |
| Barbados | $622.15 | $1,244.30 | $1,500.00 | $60.00 | $2,804.30 |
| Belice | $395.00 | $790.00 | $1,500.00 | $60.00 | $2,350.00 |
| Dominica | $548.50 | $1,097.00 | $1,500.00 | $60.00 | $2,657.00 |
| Granada | $669.01 | $1,338.02 | $1,500.00 | $60.00 | $2,898.02 |
| Guyana | $738.35 | $1,476.70 | $1,500.00 | $60.00 | $3,036.70 |
| Haití | $357.30 | $714.60 | $1,500.00 | $60.00 | $2,274.60 |
| Jamaica | $482.33 | $964.66 | $1,500.00 | $60.00 | $2,524.66 |
| Las Bahamas | $186.50 | $373.00 | $1,500.00 | $60.00 | $1,933.00 |
| San Kitts y Nevis | $539.00 | $1,078.00 | $1,500.00 | $60.00 | $2,638.00 |
| San Vicente y Las Granadinas | $670.45 | $1,340.90 | $1,500.00 | $60.00 | $2,900.90 |
| Santa Lucía | $581.88 | $1,163.76 | $1,500.00 | $60.00 | $2,723.76 |
| Suriname | $700.00 | $1,400.00 | $1,500.00 | $60.00 | $2,960.00 |
| Trinidad y Tobago | $613.80 | $1,227.60 | $1,500.00 | $60.00 | $2,787.60 |
| Total | $7,831.06 | $ 15,662.12 | $21,000.00 | $840.00 | $37,502.12 |

- Costos Estimados